**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ООО «ТехЭнергоСад»**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЗАЯВИТЕЛЯ –**максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт.

**Круг заявителей**:

*юридический лицо или индивидуальный предприниматель*

**Размер платы за предоставление услуги (процесса)**:

*определяется* *уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчёта платы за технологическое присоединение* *Министерство энергетики и коммунального хозяйства Самарской области (Приказ №990 от 27.12.2018).*

**Порядок оказания услуги (процесса)**:

*согласно Постановлению Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.*

**Условия оказания услуги(процесса).**

Заявка на осуществление технологического присоединения в отношении впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точка присоединения, вид производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, а также энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом (при наличии).

В случае если ведение садоводства или огородничества гражданами на садовых или огородных земельных участках осуществляется без создания садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, подается в сетевую организацию в соответствии с общим порядком технологического присоединения.

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по решению общего собрания собственников жилых помещений, в соответствии с границей балансовой принадлежности.

Заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением.

В случаях, установленных действующим законодательством, заявитель и сетевая организация оформляют акт согласования технологической и (или) аварийной брони.

На период осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения по обращению заявителя с ним может быть заключен договор об осуществлении временного технологического присоединения. Описание данной услуги приведено в соответствующем паспорте услуги (процесса) ООО «ТЭС».

**Общий срок оказания услуги (процесса):**

В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах, поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от ООО «ТЭС» не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 1 год с даты заключения договора;

При несоблюдении всех вышеуказанных условий – 2 года с даты заключения договора. По инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| **1** | **Подача заявки на технологическое присоединение** |  | Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | 1. Письменная форма заявки подается очно в офис 2. Почтовое отправление. 3. Электронная форма заявки подается через личный кабинет клиента на сайте ООО «ТЭС». | - | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| **2** | **Рассмотрение заявки на технологическое присоединение.** |  |  |  |  |  |
| **2.1** |  | При отсутствии сведений и документов, установленных Правилами ТП. | ООО «ТЭС» направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки. | Уведомление в письменной форме направляется способом (в т.ч. посредством Личного кабинета при ТП до 8900 кВт), позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей под роспись | 3 рабочих дня со дня получения заявки на ТП. | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| **2.2** |  | Заявка на ТП и приложенные документы соответствуют Правилам ТП. | Направление ООО «ТЭС» копии заявки на рассмотрение системному оператору |  | 5 рабочих дней с даты получения заявки |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Заключение договора** |  |  |  |  |  |
| **3.1.** |  | Направление технических условий на согласование системному оператору (при максимальной мощности свыше 5 МВт) | Направление заявителю уведомления об увеличении срока подготовки договора на ТП в связи с согласованием технических условий с системным оператором (при максимальной мощности свыше 5 МВт) | Уведомление в письменной форме направляется способом (в т.ч. посредством Личного кабинета при ТП до 8900 кВт), позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей под роспись |  | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| **3.2.** |  | Заявка на ТП и приложенные документы соответствуют Правилам | Направление почтой (выдача при очном посещении офиса обслуживания) ООО «ТЭС» проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Уведомление в письменной форме направляется способом позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей под роспись | - 20 рабочих дней со дня получения заявки либо  - не позднее 3 рабочих дней со дня согласования с системным оператором тех. условий (если такое согласование было необходимо) | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| **3.3.** | Получение подписанного со стороны ООО «ТЭС» проекта договора. | В случае согласия с представленным проектором договора. | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр ООО «ТЭС» | Письменная/электронная форма проекта договора, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения (в т.ч. посредством Личного кабинета), или выдается заявителю в офисе обслуживания. | 10 рабочих дней с даты получения. | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| **3.4.** | Получение подписанного со стороны ООО «ТЭС» проекта договора. | В случае несогласия с представленным проектом договора. | Заявитель в праве направить сетевой организации мотивированны отказ от подписания проекта договора. | Письменная/электронная форма проекта договора, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения (в т.ч. посредством Личного кабинета), или выдается заявителю в офисе обслуживания. | 10 рабочих дней с даты получения. |
| **3.3.** | Поступление в адрес ООО «ТЭС» от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора. | ООО «ТЭС» выдает заявителю новую редакцию проекта договора для подписания |  | Письменная/электронная форма проекта договора, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения (в т.ч. посредством Личного кабинета), или выдается заявителю в офисе обслуживания. | 10 рабочих дней с даты получения |
| **4.** | **Выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором** |  |  |  |  |  |
| **4.1.** | Выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения |  | В соответствии с условиями договора | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| **4.2.** |  |  | Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |
| **4.3.** |  |  | Выполнение ООО «ТЭС» мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |
| **4.4.** |  |  | Направление заявителем в ООО «ТЭС» уведомления о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Письменная, электронная (посредством Личного кабинета), по телефону | После выполнения технических условий |
| **4.5.** |  | Согласование ООО «ТЭС» технических условий с системным оператором (при мощности энергопринимающих устройств свыше 5 МВт) | Направление в ООО «ТЭС» уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов | Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 2 дней со дня получения от заявителя уведомления | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| **5.** | **Проверка выполнения технических условий** |  |  |  |  |  |
| **5.1.** | Проверка выполнения технических условий | Получение ООО «ТЭС» от заявителя уведомления о выполнении технических условий | Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра. | Акт о выполнении технических условий, при наличии замечаний – перечень замечаний. Направляется заявителю почтой РФ, в электронной форме (посредством Личного кабинета), лично под роспись. | В течение 10 дней со дня получения от заявителя документов | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
|  |  | Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре | Согласование Акта о выполнении технических условий, при наличии замечаний – перечня замечаний с субъектом оперативно-диспетчерского управления | Согласованный Акт о выполнении технических условий, перечень замечаний | в течение 25 дней со дня получения от заявителя уведомления |
| **5.2.** |  | В случае невыполнения заявителем требований технических условий. Получение от заявителя ООО «ТЭС» уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | Повторный осмотр электроустановки заявителя | Акт о выполнении технических условий. | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. |
| **5.3.** |  | В случаях присоединения по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при мощности от 150 до 670 кВт. | Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов | Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | в течение 5 дней со дня оформления Акта о выполнении технических условий |
| **5.4.** |  | При мощности энергопринимающих устройств выше 670 кВт | Получение заявителем разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов. | Письменное разрешение | Не регламентирован |
| **5.5.** |  |  | Прием в эксплуатацию прибора учета. | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме | В день проведения осмотра |
| **5.6.** |  | Параметры оборудования (устройств) соответствуют требованиям технических условий | Прием в эксплуатацию прибора учета. Оформление и подписание сторонами Акта допуска в эксплуатацию прибора учета | [Акт](consultantplus://offline/ref=0E111A5B5095EE125EE200E513B9061071F5540C5EC9F281248AB5EA8A5A20B361012ADB18yCw4N) допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме | В день проведения проверки |
| **5.7.** |  |  | Подготовка и выдача заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах | Акт о выполнении технических условий. Направляется заявителю почтой РФ, в электронной форме (посредством Личного кабинета), лично под роспись. | В день проведения проверки |
| **5.8.** |  |  | Заявитель возвращает в ООО «ТЭС» один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный заявителем Акт о выполнении технических условий в письменной форме в 1 экз. | В течение 5 календарных дней со дня получения заявителем для подписания акта о выполнении технических условий |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям** |  |  |  |  |  |
| **6.1.** |  | Подписанные сторонами акт о выполнении технических условий, акт о допуске приборов учета в эксплуатацию. | Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | В соответствии с условиями договора | Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| **6.3.** |  |  | Оформление и направление (выдача) заявителю:  Акта об осуществлении технологического присоединения. | Подписанный со стороны ООО «ТЭС» Акт об осуществлении ТП в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе обслуживания под роспись | В течение 3 рабочих дней после проведения фактического присоединения |
| **6.4.** |  | Подписанный сторонами  Акт об осуществлении технологического присоединения | Направление ООО «ТЭС» копии подписанного акта в энергосбытовую организацию | В письменной или электронной форме | В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанного заявителем акта в сетевую организацию. |

Контактный телефон: 8 (800) 234-77-06